Доклад

о выполнении муниципальных программ за 2022 год

28.02.2023

Распоряжением администрации Сунского района от 24.12.2018 № 129 утвержден Перечень муниципальных программ, в который внесены 10 муниципальных программ.

В 2022 году на реализацию муниципальных программ в Сунском районе было предусмотрено 144656,38 тыс. руб., на мероприятия по муниципальным программам было израсходовано 138495,14 тыс. руб., процент исполнения составил 95,74 %.

1. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию МП «Развитие образования» на 2019-2027 годы в 2022 г. составлял 55298,72 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета 17364,7 тыс.руб., местного бюджета – 37934,02 тыс. руб.

Фактический объем финансирования МП составил 55456,38 тыс. руб., или 98,48 % от предусмотренного программой финансирования, из них средства областного бюджета – 16773,9 тыс. руб., местного бюджета – 37682,48 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя 11 основных мероприятий.

На реализацию мероприятий «Развитие системы дошкольного образования» направлено 31059,2 тыс. руб., из них: областной бюджет – 10156,7 тыс. руб., местный бюджет – 20902,5 тыс. руб.

На реализацию мероприятий «Развитие дополнительного образования детей в сфере образования», «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства», «Развитие дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта» направлено 11667,08 тыс. руб., в т.ч. областного бюджета – 1477,7 тыс. руб., местного бюджета – 10189,38 тыс. руб.

На реализацию мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» направлено 200,9 тыс.руб.: 82,8 тыс.руб. из областного бюджета, 118,1 тыс.руб. из местного бюджета (в том числе родительская плата).

На реализацию мероприятия «Организация временного трудоустройства подростков в летний период» направлены средства местного бюджета в сумме 39,5 тыс. руб.

«Организация и проведение мероприятий по безопасности дорожного движения». На организацию и проведение мероприятий по безопасности дорожного движения в рамках программы выделено 20,0 тыс. руб. В течение 2022 года проведено более 230 мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, соблюдению правил безопасности дорожного движения, Средства освоены в полном объеме.

На реализацию мероприятия социальной политики «Охрана семьи и детства» на 2022 год предусмотрено 4038,9 тыс. руб. из областного бюджета. Фактический объем финансирования составил 3674,1 тыс. руб.

2. На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» на 2019-2027 годы  на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 32778,25 тыс. руб., в т.ч. из средств местного бюджета 17859,59 тыс. руб., субсидии из областного бюджета в сумме 11398,83 тыс. руб., субвенции из федерального бюджета в сумме 3519,83 тыс.руб. За 2022 год освоено 32191,97 тыс.руб., субсидии из областного бюджета 11360,51 тыс.руб., субвенции из средств федерального бюджета 3519,83 тыс.руб., 17311,63 тыс.руб. средства районного бюджета. Эффективность использования денежных средств составляет 98,22 %. Денежные средства направлены: на мероприятия программы. За счет этого возросли показатели уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры до 75%, доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 47,6% и д.р.

3. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Сунского района» на 2022 год предусматривала выполнение мероприятий на 141,27 тыс. руб. Финансирование направлено на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам сельхозтоваропроизводителям. Исполнение составило 99,99%.

4. На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2019-2027 годы в 2022 г. предусмотрено 10840,9 тыс. руб., За 2022 год освоено 10808,7 тыс. руб., в т.ч. 9711,8 тыс. руб. из средств районного бюджета, областного бюджета – 1096,9 тыс. руб. Уровень использования денежных средств в 2022 году составил 99,70 %. На совершенствование бюджетной системы в районе с целью повышения результативности бюджетных расходов направлено 6068,1 тыс. руб. из районного бюджета, выравнивание финансовых возможностей городского и сельских поселений (дотации) – 1484,0 тыс. тыс. руб. Предоставлены МБТ поселениям для выполнения ими своих полномочий в сумме 1484,0 тыс. руб., в т.ч. средств местного бюджета – 400 тыс. руб.

5. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» на 2019-2027 годы предусматривала финансирование на 2022 год в сумме 19973,540 тыс. руб., в том числе 145,5 тыс. руб. израсходовано на мероприятие «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Сунском районе» Уровень использования денежных средств в 2022 году составил 97,61 %.

6. На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2019-2027 годы в 2022 г.  было предусмотрено 876,84 тыс. руб., израсходовано 608,62 тыс. руб. – 69,41 %. Средства направлены на изготовление технических планов и технических паспортов объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, оплату независимой оценки объектов.

7. В рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2019-2027 годы Большая часть мероприятий программы: оказание методической помощи, консультирование по вопросам земельного законодательства, аренды имущества – не требует финансирования.

8. В 2022 году на реализацию муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Сунском районе» на 2021 – 2029 годы предусматривалось выделение 291,30 тыс.руб., израсходовано 291,30 тыс. руб. освоение денежных средств составило 100 %. Средства потрачены на обустройство мест ТКО и приобретению скважинных насосов для подготовки к отопительному сезону.

9. В 2022 году на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Сунском районе» на 2019-2027 годы было предусмотрено 23992,15 тыс.руб, исполнено 19887,57 тыс.руб, исполнение составило 82,89 %. В соответствии с реализацией данной программы было выполнено содержание дорог местного значения, а также ремонт в рамках содержания нескольких участков автомобильных дорог.

10. В 2022 году на реализацию муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры в Сунском районе» на 2021-2029 годы финансирование не планировалось.

Заведующий отделом экономики

и муниципальной собственности					Г.А. Ворончихина